[image: image1.jpg]



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๔
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ – ตุลาคม ๒๕๖๔)
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์
คำนำ


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 256๔ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม          (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำปี พ.ศ. 256๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
                                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ส่วนที่ 1
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                     (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
                     (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 256๔  ครั้งที่ 1             รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 256๔ 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2563
2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
3.  เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งในแต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน
2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ
6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล


8. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินไป
แผนผังขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น









 




วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
                     แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้
                     1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 
                         โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว
     2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 
         เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     3. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง  
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(((((((((((
ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   วิสัยทัศน์  (Vision),พันธะกิจ (Mission)และจุดมุ่งหมาย (Goals)การพัฒนาท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์  (Vision)“เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการถ้วนหน้า  พัฒนาเกษตรอินทรีย์  ”

  พันธะกิจ (Mission)

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

- พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นและมีคุณภาพ

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
  จุดมุ่งหมาย (Goals)


- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านสวัสดิการ

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านอาชีพและรายได้

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

- พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ 

-พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
-พัฒนาปรับปรุงระบบประปา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาชีวิต
-พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-พัฒนาด้านสาธารณสุข
-พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
-พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
-พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
-พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์
-พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
-พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ
-พัฒนาศักยภาพการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
-พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร
-ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
-พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไป    สู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งจึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เป็นตำบลที่มีเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดี คุณภาพชีวิตของประชาชน  มีความเป็นอยู่ที่ดี  พัฒนาการศึกษาในทุกระดับให้เป็นเลิศ  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน    ส่งเสริมการพัฒนาควบคู่กับการมีส่วนร่วมโดยเน้นคุณธรรมนำชีวิตสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
(((((((((((

ส่วนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
       การพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	


แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
2.  รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1
      (   ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  

(  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)
      (   ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)

(  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ ๑   ๒๕๖๑
	ปีที่ ๒   ๒๕๖๒
	ปีที่ ๓  ๒๕๖๓
	ปีที่ ๔  ๒๕๖๔
	ปีที่ ๕  ๒๕๖๕

	
	จำนวนโครง    การ
	งบประมาณ
	จำนวนโครง การ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครง  การ
	งบประมาณ
	จำนวน          โครง             การ
	งบประมาณ
	จำนวน          โครง             การ
	งบประมาณ

	๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๙๗
	๖๕,๑๗๐,๐๐๐
	๙๗
	๖๕,๑๗๐,๐๐๐
	๙๗
	๖๕,๑๗๐,๐๐๐
	๙๗
	๖๕,๑๗๐,๐๐๐
	๙๗
	๒๖๐,๖๘๐,๐๐๐

	๒.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	๙๒
	๒๙,๓๕๔,๘๐๐
	๙๒
	๒๙,๓๕๔,๘๐๐
	๙๒
	๒๙,๓๕๔,๘๐๐
	๙๒
	๒๙,๓๕๔,๘๐๐
	๙๒
	๑๑๗,๔๑๙,๒๐๐

	๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๒๖
	๒๘,๕๐๓,๐๐๐
	๒๖
	๒๘,๕๐๓,๐๐๐
	๒๖
	๒๘,๕๐๓,๐๐๐
	๒๖
	๒๘,๕๐๓,๐๐๐
	๒๖
	       ๑๑๔,๐๑๒,๐๐๐

	๔. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	๕
	๕๒๐,๐๐๐
	๕
	๕๒๐,๐๐๐
	๕
	๕๒๐,๐๐๐
	๕
	๕๒๐,๐๐๐
	๕
	๒,๐๘๐,๐๐๐

	๕. ด้านการบริหารจัดการในสำนักงาน
	๔
	๔๕๐,๐๐๐
	๔
	๔๕๐,๐๐๐
	๔
	๔๕๐,๐๐๐
	๔
	๔๕๐,๐๐๐
	๔
	๑๘๐,๐๐๐

	รวม
	๒๒๔
	๑๒๓,๙๙๗,๘๐๐
	๒๒๔
	๑๒๓,๙๙๗,๘๐๐
	๒๒๔
	๑๒๓,๙๙๗,๘๐๐
	๒๒๔
	๑๒๓,๙๙๗,๘๐๐
	๒๒๔
	๔๙๘,๒๕๑,๒๐๐


2.2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วงปีงบประมาณ 256๔  รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 256๓ - เดือนมีนาคม 256๔
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	๑๔
	๑๔.๔๓
	๔
	๑.๗๘
	๗๙
	๓๕.๒๖
	๓
	๑.๓๓
	๒
	-
	๙๗
	100

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	๒๒
	๒๓.๙๑
	๗
	๗.๐๖
	๖๓
	๖๘.๔๗
	-
	-
	-
	-
	๙๒
	100

	3. ยุทธศาสตร์การพฒนาด้านเศรษฐกิจ

	-
	-
	1
	25.00
	3
	75.00
	-
	-
	-
	-
	4
	100

	4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	9.09
	-
	-
	10
	90.90
	-
	-
	-
	-
	11
	100

	5.  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการบริหารจัดการในสำนักงาน
	8

	38.09
	3
	14.28
	10
	47.61
	-
	-
	-
	-
	21
	100

	รวม
	๔3
	1๙.๑๙
	17
	๗.๕๘
	1๖๕
	7๓.๖๖
	-
	-
	-
	--
	๒๔๔
	100


สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ


 ๕๓        โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 256๔         ๒๒๔      โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
คิดเป็นร้อยละ     4๓  x  100
=      ๒๔ %



     ๒๒๔
ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 256๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม 256๓-เดือนมีนาคม 256๔)
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สายบ่อขยะ หมู่ที่ 11 บ้านภูเงิน กว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร

	(
	
	-
	2,276,000
	1,340,000

	2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านภูเงิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร

	(
	
	-
	5,915,000
	3,667,371

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สายบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ 15 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,150 ตารางเมตร

	(
	
	
	6,162,000
	4,039,000

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สายบ้านโนนสมควร -นาหัวเมย บ้านโนนสมควร หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,600 ตารางเมตร

	(
	
	
	8,425,000
	8,400,000

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายบ้านห้วยฝา-โนนสวนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 3,545 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,7250ตารางเมตร

	(
	
	
	9,554,000
	9,540,000

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวรอยเท้าไดโนเสาร์(วนอุทยาน ภูแฝก) กว้าง 5 เมตร ยาว 3,720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,600 ตารางเมตร
	(
	
	
	9,990,000
	9,940,000

	โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองหัวช้าง หมู่ที่ 5 บ้านโนนทับช้างขุดลอกบ่อน้ำ กว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร  
	(
	
	
	700,000
	700,000

	โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 15 บ้านร่องแก่นคูณ ขุดลอกบ่อน้ำ กว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร
	(
	
	
	700,000
	700,000

	โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยซัน หมู่ที่ 11 บ้านภูเงิน ขุดลอกบ่อน้ำ กว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร 
	(
	
	
	700,000
	700,000

	โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยฝายใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านภูเงิน ขุดลอกบ่อน้ำ กว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร
	(
	
	
	700,000
	700,000

	รวม
	๑๘,๙๒๖,๘๐๐
	


หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วันที่   1   ตุลาคม   256๓ –  31  มีนาคม   256๔ 
3.2 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   แยกตามยุทธศาสตร์  5  ด้าน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  (เฉพาะรายจ่ายเพื่อการพัฒนาและการลงทุน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนายผัน เวียงสมุทร 
	๑๕๙,๖๐๐
	-
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่าง   ก่อหนี้ผูกพัน

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ซอยสวนป่า
	1,๓๒4,๐00
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	 

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ 
	1๕๐,๐00
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่าง   ก่อหนี้ผูกพัน

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐
	1๕๐,๐00
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่าง   ก่อหนี้ผูกพัน

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๕
	๒๐๐,๐00
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่าง   ก่อหนี้ผูกพัน

	5
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ สาย สายข้างปั้มน้ำมันเจ๊งย้ง เชื่อม ตำบลหนองอีบุตร
	๓๙,๓๐๐
	๓๙,๓๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ 

	6
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ สายทางเข้าบ่อขยะ
	8,๐00
	8,๐00
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	7
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐
	๑๔,๘00
	๑๔,๘00
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	8
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ (ขึ้นภู)
	๑๒๔,๒00
	๑๒๔,๒00
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	9
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านโนนสวนแก้ว
	2๓,๐๐๐
	2๓,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1๐
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑๓
	๙,๐๐๐
	๙,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๑
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ซอยสวนป่า – ถนนคอนกรีตบ้านหนองอีบุตร
	๒๑,๐๐๐
	๒๑,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๒
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ – ถนนลาดยางสายสมเด็จ-บัวขาว
	๙๘,๐๐๐
	๙๘,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๓
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายรอบหมู่บ้าน บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ 
	๑๙,๐๐๐
	๑๙,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๔
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน – รร.หนองแก้ว หมู่ที่ ๒ 
	๓,๓๐๐
	๓,๓๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๕
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๕ สายหนองหัวช้าง –
บ้านนาหัวเมย 
	๑๒,๐๐๐
	๑๒,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๖
	โครงการปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ ๒ สายบ้าน น.ส.แคทริยา มงคลเคหา
	๔,๙๐๐
	๔,๙๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๗
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ สายข้างปั้มน้ำมันเจ๊งย้ง เชื่อม ตำบลหนองอีบุตร 
	๓๙,๓๐๐
	๓๙,๓๐๐
	โอนเพิ่ม
	แล้วเสร็จ

	๑๘
	โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔ จากตีนสะพานขัวต่องแต่งถึงวัดภูผีโห่ 
	๔๕,๓๐๐
	๔๕,๓๐๐
	โอนเพิ่ม
	แล้วเสร็จ

	รวม
	๒,๔๔๔,๗๐๐
	๔๖๑,๑๐๐
	
	



                                                เหลืองบประมาณที่ยังไม่ดำเนินการ  ๑,๙๘๓,๖๐๐  บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการอบต.เคลื่อนที่
	10,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	2
	โครงการกิจกรรม ๕ ส
	๓,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	3
	โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
	5,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	4
	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
	5,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	5
	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
	5,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	6
	โครงการเชิดชูเกียติพนักงานมีคุณธรรมจริยธรรม
	5,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	7
	โครงการเทิดทูลสถาบัน
	10,000
	๐
	ตามข้อบัญญัติ
	

	8
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
	10,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	 

	9
	โครงการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาการบุคลากร
	๒๐0,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	10
	โครงการเลือกตั้งสมาชิสภา และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
	๓๐๐,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	11
	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน
	๕,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	12
	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามทุจริต
	5,๐00
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	13
	โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
	๓,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	14
	โครงการวัน อปพร.
	๕,๐๐๐
	๔,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	15
	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
	๒0,000
	๒๐,๐๐0
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	16
	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	๒0,000
	๒๐,๐๐0
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	17
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	๑0,000
	๑๐,๐๐0
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	18
	โครงการนิเทศภายใน
	๒,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	19
	โครงการนิเทศภายใน
	๒,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	20
	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
	๒,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	21
	โครงการประกวดห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๑,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	22
	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
	๒,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	23
	โครงการปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
	๑,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	24
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๓0,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	25
	โครงการพัฒนาผู้เรียน
	๒0,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	26
	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
	2,000
	๒,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	27
	โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
	๔,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	28
	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
	๒,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	29
	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย
	๒,๐00
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	30
	โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
	๒,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	31
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูปฐมวัย
	2,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	32
	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
	๒,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	33
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	๔๘๙,๘๐๐
	๓๐๐,๗๖๐
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	34
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยฝา และโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ที่ ๖
	๖๙๒,๐๐๐
	๓๔๖,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	35
	เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านห้วยฝา และโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมห้วยผึ้ง
	๕๑๑,๖๘๐
	๑๑๕,๘๕๓
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	36
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	๓๐,๐๐๐
	๐
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	๓๗
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๓๘
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
	๒๐,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๓๙
	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว
	๑๐,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๔๐
	โครงการวันผู้สูงอายุ
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๔๑
	โครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อความปรองดองสมานฉันท์
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๔๒
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๔๓
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ ๕
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๔๔
	โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบต.นิคมห้วยผึ้งคัพ
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๔๕
	โครงการแข่งขันยิงจุดโทษ อบต.นิคมห้วยผึ้งคัพ
	๑๐,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๔๖
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
	๕๐,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๔๗
	โครงการเข้าวัดฟังธรรมเทศน์มหาชาติ
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ
 (ไม่ใช้งบประมาณ)

	๔๘
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลนิคมห้วยผึ้ง
	๕,๐๐๐
	๒,๕๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ


	๔๙
	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๕๐
	โครงการถนนสายบุญ
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๕๑
	โครงการทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ
 (ไม่ใช้งบประมาณ)

	๕๒
	โครงการรดน้ำดำหัวประเพณีงานสงกรานต์
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ
 (ไม่ใช้งบประมาณ)

	๕๓
	โครงการสวดมนต์ข้ามปี
	๑๐,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๕๔
	โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ
 (ไม่ใช้งบประมาณ)

	๕๖
	โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวประดับดิน
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ
 (ไม่ใช้งบประมาณ)

	๕๗
	โครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน
	๕,๐๐๐
	๑,๐๐0
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ
 

	๕๘
	โครงกรสืบสานประเพณีบุญออกพรรษา
	๕,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๕๙
	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	๓,๓๒๖,๔๐๐
	๑,๘๘๙,๖๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	๖๐
	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	๑,๔๔๙,๖๐๐
	๘๔๗,๒๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	๖๑
	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	๗๘,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	รวม
	8,836,342
	4,354,994.72
	
	


งบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
	๑
	โครงการกายภาพบำบัดในผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง
	๑๒,๙๐๐
	๑๒,๙๐๐
	สปสช
	แล้วเสร็จ


	๒
	โครงการป้องกันและควบคุมโรค เบาหวาน ความดันโลหิต กลุ่มเสียง
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	สปสช
	แล้วเสร็จ
 

	๓
	โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
อบต.นิคมห้วยผึ้ง
	๒๗,๐๐๐
	๒๗,๐๐๐
	สปสช
	แล้วเสร็จ
 

	๔
	โครงการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันสร้างจิตอาสา
	๙,๙๐๐
	๙,๙๐๐
	สปสช
	แล้วเสร็จ
 

	๕
	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.นิคมห้วยผึ้ง ปี พ.ศ.๒๕๖๑
	๘,๙๐๐
	๘,๙๐๐
	สปสช
	แล้วเสร็จ
 

	๖
	โครงการเครือข่ายแพทย์แผนไทยใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพ
	๑๕,๗๐๐
	๑๕,๗๐๐
	สปสช
	แล้วเสร็จ
 

	๗
	โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิธีธรรม
	๒๒,๕๐๐
	๒๒,๕๐๐
	สปสช
	แล้วเสร็จ
 

	๘
	โครงการดูแลส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ร่วมกับชุมชน
	๕,๐๐๐
	๕,๐๐๐
	สปสช
	แล้วเสร็จ
 

	๙
	โครงการสนับสนุนกรณีโรคระบาดภัยพิบัติ
	๔,๐๐๐
	0
	สปสช
	

	๑๐
	โครงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาศักยภาพกรรมการ
	๑๔,๘๙๒
	0
	สปสช
	

	๑๑
	อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.นิคมห้วยผึ้ง
	๕,๐๐๐
	0
	สปสช
	

	๑๒
	โครงการ To Be Number One โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที
	๕,๐๐๐
	0
	สปสช
	

	๑๓
	โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
	๑๑,๔๕๐
	0
	สปสช
	

	๑๔
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	๒๗,๘๐๐
	0
	สปสช
	

	รวม
	๒๑๐,๐๔๒
	๑๔๑,๙๐๐
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
	๑0,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	2
	โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง
	๕,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	3
	โครงการติดตามประเมินผลการเกษตรตมแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (หลุมพอเพียง)
	๕,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๔
	โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว
	๑๐,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๕
	โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ


	รวม 
	๔0,000
	๑๐,๐๐๐
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการคลองสวย น้ำใส ไทห้วยผึ้งมีสุข
	๓,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	2
	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)
	๗๕,๐๐๐
	๙,๖๕๐
	ตามข้อบัญญัติ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	3
	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
	๕๐,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	รวม
	๑๒๘,๐๐๐
	๙,๖๕๐
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการในสำนักงาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	๕,000
	๕,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	2
	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานมีคุณธรรมจริยธรรม
	๕,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	3
	โครงการ ฝึกอบรมสัมนาบุคลากร
	๒๐0,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	4
	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน
	๕,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	5
	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามทุจริต
	๕,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	6
	โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
	๓,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	7
	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร อบต.นิคมห้วยผึ้ง
	๓๐๐,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	8
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
	๑๐,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	9
	โครงการกิจกรรม ๕ ส
	๓,๐๐๐
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	รวม
	
	
	
	


หมวดค่าครุภัณ
	1
	จัดซื้อโทรโข่ง (สำนักปลัด)
	๓,๔00
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๒
	จัดซื้อตู้เย็นขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิก       (สำนักปลัด)
	๑๙,000
	๑๙,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๓
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง    (สำนักปลัด)
	๓๒,000
	๓๒,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๔
	จัดซื้อถังต้มน้ำแม่เหล็กไฟฟ้า   (สำนักปลัด)
	๑2,000
	๑๒,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๕
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	๒๕,๐๐๐
	๒๕,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๖
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับออกใสเสร็จประปา      (กองคลัง)
	๘0,000
	๘0,000
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๗
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	โอนเพิ่ม
	แล้วเสร็จ

	๘
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง มีล้อเลื่อน จำนวน ๔ หลัง
	๒๖,๐๐๐
	๒๖,๐๐๐
	โอนเพิ่ม
	แล้วเสร็จ

	๙
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	โอนเพิ่ม
	แล้วเสร็จ

	๑๐
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์       (ปภ.)
	๑๖,๐๐๐
	๑๖,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๑
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปภ.)
	๘,๐๐๐
	๘,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๒
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์       (ศึกษา)
	๑๖,๐๐๐
	๑๖,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๓
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศึกษา)
	๘,๐๐๐
	๘,๐๐๐
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	1๔
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์       (ศูนย์เด็ก)
	๑๖,๐๐๐
	๐
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๑๕
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒๐ ช่อง 
 (งานสาธารณสุข)
	4,500
	4,500
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๖
	จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงาน จำนวน ๕ ตัว          (กองช่าง)
	๑5,000
	๑5,000
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๗
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง       (กองช่าง)
	๑๙,000
	๑๙,000
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๑๘
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  (กองช่าง)
	๑๒,000
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	๑๙
	จัดซื้อเลื่อยยนต์
	๑๕,000
	๑๕,000
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	2๐
	จัดซื้อกล้องส่องระดับ
	3๔,๐00
	0
	ตามข้อบัญญัติ
	

	2๑
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์       (งานพัฒนาชุมชน)
	๑๖,000
	๑๖,000
	ตามข้อบัญญัติ
	แล้วเสร็จ

	๒๒
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซับเมอร์ส) ขนาด ๑ แรง
	๒๒,000
	๒๒,000
	โอนเพิ่ม
	แล้วเสร็จ

	รวม
	๔๙๘,๙๐๐
	๔๓๓,๕๐๐
	
	


รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256๔
(1 ตุลาคม 256๓ – 3๐ กันยายน 256๔)

            เงินรับฝาก+เงินทุน ทั้งสิ้น  จำนวนเงิน        18,927,220.04        บาท
     แยกเป็น
	รายการ
	จำนวน/บาท

	-รายจ่ายค้างจ่าย
	99,443

	-รายรับฝากบัญชีหัก ณ ที่จ่าย
	8,320.61

	-เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%
	3,094.02

	-เงินรับฝากประกันสัญญา
	424,270

	-เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
	837,623.17

	-เงินรับฝาก โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
	1,000,000

	-เงินรับฝาก ประกันสังคม
	5,495

	-เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ
	3,084

	-เงินสะสม
	5,048,981.33

	-เงินทุ่นสำรองเงินสะสม
	11,496,926.91


             รายรับทั้งสิ้น    จำนวนเงิน        13,340,102.79        บาท
               
	รายการ
	จำนวน/บาท

	-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
	39,683.75

	-ภาษีบำรุงท้องที่
	48,472.98

	-ภาษีป้าย
	5,620

	-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
	407.40

	-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
	1,487.50

	-ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา
	100

	-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
	300

	-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
	20

	-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
	380

	-ดอกเบี้ย
	117,230.79

	-รายได้เบ็ตเตล็ดอื่นๆ
	1,000

	-ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
	760

	-ภาษีและค่าธรรมรถยนต์และล้อเลื่อน
	330,741.68

	-ภาษีและมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ
	4,800,683.91

	-ภาษีและมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
	573,517.65

	-ภาษีธุรกิจเฉพาะ
	60,277.96

	-ภาษีสรรพสามิต
	898,172.45

	-ค่าภาคหลวงแร่
	4,731.44

	-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
	6,486.28

	-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
	235,217

	-ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล
	510

	-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจฯ
	6,214,302


               รายจ่ายทั้งสิ้น      จำนวนเงิน        10,129,703.98       บาท
                
	รายการ
	จำนวน/บาท

	-งบกลาง
	4,118,451.26

	-เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)
	983,160

	-เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)
	2,761,333

	-ค่าตอบแทน
	114,550

	-ค่าใช้สอย
	773,953

	-ค่าวัสดุ
	266,025.46

	-ค่าสาธารณูปโภค
	92,943.72

	-ค่าครุภัณฑ์
	42,287.54

	-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	615,000

	-เงินอุดหนุน
	342,000

	-รายจ่ายอื่น
	20,000


                         เงินทุน     จำนวน        22,137,618.85       บาท
                
	รายการ
	จำนวน/บาท

	-เงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก)
	6,272,966.13

	-เงินฝากประจำ
	15,719,668.72

	-ลูกหนี้เงินยืม
	36,084

	-รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
	108,900

	-ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
	-


                                                    

ส่วนที่ 4

การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิจัยที่มีต่อการให้บริการ  ในตัวชี้วัด 4 ด้าน  


การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง มีความเห็นให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ประเมินระดับคุณภาพการให้บริการ ตามรูปแบบและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลนั้น       ได้ยึดหลักการทางวิชาการและอาศัยเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

3.ด้านช่องทางการให้บริการ

4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
	ประเด็นการประเมิน
	คะแนนเต็ม
	คะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่ม
	คิดเป็นร้อยละ
	ระดับคุณภาพ

	1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
	25
	23.25
	92.99
	9

	2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
	40
	37.64
	94.09
	9

	3. ด้านช่องทางการให้บริการ
	20
	18.64
	93.21
	9

	4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
	40
	37.53
	93.83
	9

	รวม
	125
	117.06
	93.65
	9



จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อยู่ในระดับ 9  ซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่สูงมาก  คือได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.65 โดยมี รายละเอียดในตัวต่างๆ ดังนี้

( ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง พบว่า         มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 9 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.99 โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็น การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน และความสะดวกที่ได้รับจากการให้บริการแต่ละขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.69)

( ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 9 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.09 โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็น เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  (ค่าเฉลี่ย 4.75)
( ด้านช่องทางการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 9 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.21 โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็น ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.73) 
( ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 9 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.83 โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็น ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งขณะรอรับบริการ ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 4.79)
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 


1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ


2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านกฎหมาย  เป็นต้น


3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและขาดความเข้าใจเกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบล        จะดำเนินการ


4. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดปัญหาการกำหนดค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ  สาเหตุที่ต้องสรรหาบุคลากรเพิ่ม เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น 


5. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
6. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ  องค์กร ทำให้การ
ทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ


1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป


2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล


3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง 



4.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง








กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น








รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง





นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง


เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน


อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  


ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน











รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-256๕) ระหว่างเดือนเมษายน 256๔-ตุลาคม 256๔  
หน้า 10

